«Утверждаю»

Начальник управления

образования администрации

МО «Павловский район»

В.В.Алькин

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК**

**(«Дорожная карта»)**
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего( далее- ГИА-9) и среднего общего образования(далее – ГИА-11) на территории МО «Павловский район» Ульяновской области в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | ,  | Ответственные исполнители |
| **1.Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории МО «Павловский район» Ульяновской области в 2022году** |
| 1.1. | Анализ итогов ГИА-22 в МО «Павловский район » с использованием механизма независимой оценки качества знаний выпускников 9, 11 кл  | До 25 августа2022 |  Начальник и гл. специалист управления образования администрации МО « Павловский район»(Алькин В.В, Хайруллова Е.Г.) |
| 1.2. | Проблемный анализ деятельности образовательных организаций при подготовке к ГИА с целью выявления проблем в предоставлении качественного образования  | Август 2022  | Руководители и педагогические коллективы ОО |
| 1.3 | Организация и проведение совещания с руководителями ОО по итогам проведения ГИА -9,11 в МО « Павловский район» в 2022году  | До 01 сентября  2022 года |  Начальник и специалисты управления образования администрации МО « Павловский район»(Алькин В.В, Садыкова К.Р., Хайруллова Е.Г.) |
| 1.4. | Формирование и утверждение комплексного плана-графика ( «дорожной карты» ) подготовки, организации и проведения ГИА -9 ,11 на территории МО « Павловский район» в 2022 году  | До 11октября 2022 года |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» , муниципальный координатор ГИА ( Алькин В.В.,Хайруллова Е.Г.)  |
| 1.5. | Анонсирование итогов организации и проведения ГИА -22 в МО «Павловский район » в СМИ |  Август -сентябрь 2022 | Начальник и гл. специалист управления образования администрации МО « Павловский район»(Алькин В.В, Хайруллова Е.Г.) |
| 1.6. | Организация участия в режиме видеоконференции в расширенном заседании Государственной экзаменационной комиссии «Основные итоги ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 г , пути совершенствования региональной модели организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 г» |  Сентябрь - октябрь 2022  |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район» ( Хайруллова Е.Г.), руководители ОО |
| 1.7. | Разработка и утверждение комплексных планов-графиков ( «дорожных карт» ) подготовки, организации и проведения ГИА -9 ,11 в образовательных организациях в 2023 г | До 15 октября 2022 года | Руководители ОО |
| **2. Комплекс мер, направленных на создание условий для получения качественного общего образования и формирование системы работы по повышению качества общего образования.** |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися , завершившим обучения без аттестата об общем или среднем образовании, подготовка их к сдаче экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период | Сентябрь 2022 |  Муниципальный координатор ГИА , ( Хайруллова Е.Г.), руководители ОО |
| 2.2. | Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:- изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам, в том числе демонстрационных версий 2022 года, спецификаций, кодификаторов;- заполнения бланков ответов выпускниками, - изучения критериев оценивания экзаменационных работ ;- изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГВЭ, ГИА-9,-11 | Сентябрь2022-апрель2023 г согласно плану проведений РМО |  Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО « Павловский район» ( Хайруллова Е.Г., Садыкова К.Р.), руководители ОО |
| 2.3. | Организация и проведение муниципальных факультативов, индивидуально- групповых занятий, мастер – классов ,консультаций для педагогических работников и обучающихся из ОО с низкими образовательными результатами по вопросам подготовке к государственной итоговой аттестации  |  Август 2022- апрель2023 |  Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г, Садыкова К.Р.), руководители РМО |
| 2.4. | Организация стажировок учителей- предметников из ОО со стабильно низкими образовательными результатами по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации на базе ОО с лучшими результатами | Октябрь2022- апрель2023 |  Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г, Садыкова К.Р.), руководители ОО |
| 2.5. | Организация участия педагогов образовательных организаций в  вебинарах по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | Октябрь 2022-март 2023  |  Муниципальный координатор ГИА , управления образования администрации МО «Павловский район»( Хайруллова Е.Г, руководители ОО  |
| 2.6. |  Организация взаимодействия с:ОГАУ « ИРО», факультетом дополнительного образования ФГБОУ ВПО УлГПУ -- по обеспечению методического сопровождения **ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9;**-по повышению квалификации педагогических работников ОО по программам профессиональной переподготовки по отдельным учебным предметам ;-по организации стажировок педагогических работников по вопросам подготовки к ГИА на базе ОО с лучшими результатами ГИА;-по организации работы муниципальных факультативов в помощь учителям – предметникам по подготовке к ГИА;- по организации обучения учителей- предметников в плановых группах по программам , включающим модуль по подготовке обучающихся к ГИА; - по консультированию руководителей и педагогов ОО, имеющих стабильно низкие образовательные результаты по вопросам повышения качества образования; | Сентябрь2022- март 2023 г ( по необходимости)  | Муниципальный координатор ГИА , заведующий методическим кабинетом управления образования администрации МО « Павловский район» ( Хайруллова Е.Г., Садыкова К.Р.), руководители ОО  |
| 2.7 | Организация участия в семинаре- практикуме ФГБОУ ВПО УлГПУ  «Подготовка обучающихся к итоговому сочинению по литературе» | Октябрь2022 | Муниципальный координатор ГИА(Хайруллова Е.Г.),руководители ОО |
| 2.8. | Организация участия в семинаре- практикуме ФГБОУ ВПО УлГПУ  «Подготовка обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку» | Ноябрь 2022 | Муниципальный координатор ГИА(Хайруллова Е.Г.),руководители ОО |
| 2.9. | Организация участия в обучающих семинарах ФГБОУ ВПО УлГПУ :- «Подготовка выпускников к выполнению заданий №24,25 ЕГЭ по истории»;-«Подготовка выпускников к выполнению заданий №25-29 ЕГЭ по обществознанию» | В течение 2022-2023 учебного года( по необходимости) | Муниципальный координатор ГИА(Хайруллова Е.Г.),руководители ОО |
| 2.10. |  Организация участия обучающихся в предметных онлайн- школах, педагогов в предметных онлайн- площадках ФГБОУ ВПО УлГПУ  |  Сентябрь 2022- апрель 2023( по необходимости) | Руководители и педагогические коллективы ОО |
| 2.11. | Разработка и реализация мер , направленных на повышение качества образования :-организация взаимодействия с учреждениями и ведомствами;-диагностика учебных достижений обучающихся выпускных классов по предметам и выявление «группы риска»;- разработка и реализация программ индивидульно- групповых занятий по изучению отдельных учебных предметов и подготовке к ГИА для обучающихся с низким уровнем учебной мотивации и высоким уровнем учебных достижений, одаренными обучающимися; -системный анализ классных журналов;- планирование и проведение обучающих семинаров и заседаний школьных МО;- анализ эффективности проводимых мероприятий и корректировка планов образовательной деятельности ;- систематический анализ предварительных результатов подготовки обучающихся к ГИА и коррекция индивидуальных образовательных маршрутов , применяемых приемов и методов ;- системный контроль и учет уровня обученности учащихся , имеющих трудности в освоении образовательных программ и высокомотивированных учащихся;- контроль за разработкой и использованием КИМ;- формирование банка методических разработок и распространение лучшего педагогического опыта подготовки к ГИА;- диагностика учебных достижений по учебным предметами с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ обучающимися выпускных классов; |  Август 2022- май 2023 согласно планам работы ОО | Руководители и педагогические коллективы ОО |
| 2.12. | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  |  Сентябрь-ноябрь 2022 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 2.13. |  Анализ качества организации, проведения и оценивания школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  Декабрь 2022 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г) |
| 2.14. | Организация и проведение тренировочного диагностического тестирования( далее ТДТ) обучающихся выпускных классов  |  Ноябрь 2022- март 2023 г | ОГАУ « ИРО», муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район» ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 2.15. | Анализ результатов участия обучающихся выпускных классов в ТДТ по каждому предмету  |  Декабрь 2022- апрель 2023г | ОГАУ « ИРО», муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район» ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО, |
| 2.16. | Организация участия в индивидуально- групповом консультировании (в режиме видеоконференции ) участников ТДТ и учителей- предметников по итогам проведения ТДТ |  Декабрь 2022- апрель 2023г |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район» ( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| **3. Нормативно- правовое обеспечение ГИА** |
| 3.1. | Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с федеральными и региональными нормативно- правовыми документами , регламентирующими порядок проведения ГИА в 2022 г | В течение 2022-2023уч. годапо мерепоступленияфедеральных,региональных нормативныхдокументов |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» , муниципальный координатор ГИА ( Алькин В.В., Хайруллова Е.Г,)  |
| 3.2. | Своевременное обеспечение всех руководителей ОО нормативной и распорядительной документацией, связанной с организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11 в 2023 г | В течение 2022-2023 уч. годапо мерепоступленияфедеральных,региональных нормативныхдокументов | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г) |
| 3.3. | Подготовка проектов приказов и иных распорядительных актов по организации и проведению ГИА-9,11 , на территории МО «Павловский район» в 2023 году. . | В течение 2022-23 уч. года |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» , муниципальный координатор ГИА ( Алькин В.В., Хайруллова Е.Г,)  |
| 3.4. | Подготовка инструктивно- методических писем об особенностях организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2022 г. | В течение 2022-2023 уч. года( по необходимости) | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г) |
| **4. Обеспечение обучения лиц , привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1. | Организация участия в работе постоянно действующего практико- ориентированного проблемного семинара для руководителей ОО специалистов УО «Управление качеством общего образования» | 1 раз в месяц ( четвертая пятница месяца) |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» , муниципальный координатор ГИА ( Алькин В.В., Хайруллова Е.Г,)  |
| 4.2. | Организация участия в обучении муниципальных координаторов ГИА и муниципальных операторов , обеспечивающих формирование РИС | 1 раз в месяц ( третья пятница месяца) |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» (Алькин В.В.), |
| 4.3. | Организация участия школьных психологов в работе web-тренингов , с привлечением специалистов Центра оказания психологической помощи «Росток»  | Сентябрь 2022-Май 2023 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 4.4. | Организация участия в обучении , привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11:- уполномоченных представителей ГЭК;-руководителей ППЭ;- организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ, -ассистентов для участников ГИА с ОВЗ;- кандидатов в общественные наблюдатели;  |  Февраль- май2023   |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11** |
| **Формирование региональной организационно-территориальной схемы проведения ГИА -9 и ГИА-11 в 2023 году** |
| 5.1 | Назначение муниципального координатора организации и проведения ГИА-2023 в МО «Павловский район», оператора , участвующего в формировании базы РИС |  До 20 октября 2022 | Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» (Алькин В.В.), |
| 5.2 |  Формирование состава лиц , ответственных за подготовку и проведения ГИА из числа работников ОО  |  До 20 октября 2022 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.3 | Определение организационно- технологической схемы проведения итогового сочинения ( изложения) на территории МО «Павловский район» | До 1 ноября 2022 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),  |
| 5.4 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в 2023году из числа:- выпускников ОУ текущего учебного года;- обучающихся, выпускников ПОО;- выпускников прошлых лет;- лиц ,не прошедших ГИА в 2022г.;-лиц с ОВЗ, из категории детей- инвалидов; |  До 1 декабря 2022г | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.5 |  Утверждение мест регистрации участников ГИА-9,и- 11 2023 года, включая выпускников прошлых лет, на территории Павловского района  |  До 1 ноября 2022 |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район» (Алькин В.В.)  |
| 5.6 | Организация работы по приему и регистрации заявлений на участие в ГИА-9,-11 в 2023году | В соответствии с установленными сроками  | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО |
| 5.7. | Сбор и внесение сведений в РИС о :-выпускниках 11кл. текущего учебного года, уполномоченных ГЭК, участниках итогового сочинения( изложения) ; - ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде для участников ГИА-11;- ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде для участников ГИА-9;- выпускниках 9 классов; - участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов , выбранных для прохождения ГИА-11, формы ГИА-11;- отнесение участника итогового сочинения ( изложения) категории лиц с ОВЗ;- отнесение участника ГИА к категории лиц с ОВЗ;- работниках ППЭ;- общественных наблюдателях;- допуске к ГИА; -получение экзаменационных материалов ;-автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ;-нарушениях , выявленных общественными наблюдателями при проведении экзамена;-отсканированных образцах бланков с ответами участников ГИА;-использовании экзаменационных материалов;-результатах обработки экзаменационных работ;- результатах обработки итогового сочинения( изложения);- поданных участниками ГИА апелляциях;-результатах рассмотрения апелляций ; | Поэтапно в соответствии с установленными сроками   за сутки до экзаменов ;в течении суток до экзамена ;в день проведения экзамена;в день проведения экзаменов; в течение суток после экзаменов;в соответствии с утвержденным графиком ;не позднее 12 календарных дней после проведения;в течение суток со дня подачи ;не позднее 2 дней после принятия решения конфликтной комиссией ; |  Муниципальный координатор ГИА , муниципальный оператор по формированию базы РИС управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г, Гаркина О.А..), руководители ОО |
| 5.8. |  Формирование в установленном порядке списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве: - руководителей ППЭ, - организаторов и технических специалистов ППЭ, -ассистентов для оказания технической помощи участникам ГИА из числа лиц с ОВЗ , -уполномоченных представителей ГЭК; - членов конфликтных комиссий ;-членов предметных комиссий;  | До 30 декабря 2022года |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),  |
| 5.9. | Разработка, согласование и утверждение транспортных схем доставки участников ГИА-9,-11 в ППЭ  |  Февраль –апрель 2023; | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 5.10. | Организация и проведение пробных экзаменов:- для выпускников 9 классов;- для выпускников 11 классов и участников ЕГЭ в основные сроки; |  Апрель-май 2023  |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 5.11 | Организация межведомственного взаимодействия с:**-** ГИБДД Ульяновской области по обеспечению безопасности жизнедеятельности участников ЕГЭ, ГИА-9 на территории Павловского района при передвижении к ППЭ;- Министерством внутренних дел Российской Федерации по Павловскому району по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения ГИА;- ГУЗ «Павловская ЦРБ им. А.И.Марьина» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам ЕГЭ, ГИА-9, ГВЭ в ППЭ;- Ульяновским филиалом ПАО «Ростелеком» и Павловским отделением ОАО «Ульяновскэнерго», Управлением специальной связи по Ульяновской области по обеспечению бесперебойной работы каналов связи образовательных учреждений-участников ЕГЭ и ГИА-9 в период проведения экзаменов |  В течение 2022-23 уч.года |  Начальник управления образования администрации МО « Павловский район», муниципальный координатор ГИА ( Алькин В.В. , Хайруллова Е.Г.), |
| 5.12 | Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья , детей- инвалидов , инвалидов:- создание ППЭ на дому; -подбор и обучение ассистентов из числа родителей ( законных представителей);- обеспечение необходимых технических средств для проведения ГИА | В течение 2022-223уч.года |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район», ( Хайруллова Е.Г.), директор МБОУ Павловская СШ№1,  |
| 5.13. | Проведение работ по техническому оснащению ППЭ , развитию системы видеонаблюдения |  По необходимости | Министерство образования и науки Ульяновской области , ОГАУ « ИРО», начальник управления образования администрации МО « Павловский район»,  ( Алькин В.В..)  |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9, ГИА-11** |
| 6.1. |  Обеспечение оперативного информирования всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА в т.ч. через сайты управления образования, ОО и районные СМИ |  В течение 2022-23 года  |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),руководители ОО  |
| 6.2. | Обеспечение работы телефонной «Горячей линии» по вопросам организации и проведения СМИ |  В течение 2022-23 года  |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),  |
| 6.3. | Организация оказания консультативной помощи педагогическим работникам, задействованным в проведении ГИА для участников с ОВЗ, детей- инвалидов  | В течение 2022-23 года | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),  |
| 6.4. | Оказание содействия ОО по всем направлениям информационно- разъяснительной работы  | По необходимости | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г) |
| 6.5. | Разработка и утверждение - плана проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА-9 , ГИА-11 , итогового сочинения( изложения), итогового устного собеседования по русскому языку, их родителями ( законными представителями) педагогическими работниками в ОО;-графика консультирования участников ГИА по вопросам подготовки к ГИА ;-графика индивидуального консультирования родителей( законных представителей ) по вопросам подготовки к ГИА  | До 15.10.2022 | Руководители ОО |
| 6.6. | Разработка памяток для участников ГИА, в том числе по вопросам заявленных ими предметов, срок проведения экзаменов , | январь- май 2023 года |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 6.7. | Организация совещаний с директорами, заместителями директоров по УВР ОО по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА-11 |  Ноябрь 2022- март 2023( по плану совещаний УО) | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г)  |
| 6.8. | Оформление сменных информационных стендов , ведение специальной рубрики на сайтах ОО, организация выпуска школьных СМИ по вопросам организации , проведения ГИА |  Сентябрь 2022– май 2023года | Руководители ОО |
| 6.9. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ и ГИА-9, их родителями( законными представителями) (под роспись), в том числе:- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ГИА-9;- о выборе общеобразовательных предметов для сдачи ЕГЭ и ГИА-9;- о запрете использования на экзаменах мобильных телефонов, иных средств связи и электронно-вычислительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов, не включённых в утверждённый Рособрнадзором перечень предметов и материалов, разрешаемых для использования на экзаменах;- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМов;- о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др. | Октябрь – май 2022-23 уч.года , согласно планам ОО | Руководители ОО |
| 6.10. | Организация участия в web- тренингах для участников образовательного процесса ( обучающихся выпускных классов и их родителей, законных представителей , педагогов ) с привлечением специалистов ППМС Центр «Росток» |  1 раз в месяц( четвертый четверг) |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 6.11. | Организация изучения нормативно- правовых документов и распорядительных актов , регламентирующих порядок организации и проведения ГИА с различными категориями участников образовательного процесса  | В течение 2022-2023ч.года | Руководители ОО |
| 6.12. | Организация и проведение общещкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА  |  Согласно планам ОО | Руководители ОО |
| 6.13. | Организация участия в режиме он- лайн в региональном родительском собрании родителей ( законных представителей) выпускников 9,11 классов  |  Ноябрь2022,февраль, апрель2023 |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 6.14 | Организация и проведение пробного ЕГЭ для родителей(законных представителей) и СМИ | Февраль 2023 |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 6.15 | Учет результатов работы ОО по информированию участников ГИА, родителей(законных представителей), педагогических работников по вопросам организации и проведения ГИА, ИС(И),ИУС. | Не реже одного раза в 2 месяца |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),  |
| 7**. Контрольная деятельность за организацией и проведением ГИА-9,ГИА-11** |
| 7.1. | Анализ результатов входного тестирования обучающихся выпускных классов по обязательным учебным предметам с целью выработки программ подготовки к ГИА в 2022-23 уч.году  |  Сентябрь-октябрь 2022 |  Руководители ОО  |
| 7.2. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь - ноябрь 2022года |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 7.3. | Организация и проведение выборочной проверки деятельности ОО по организации подготовки к ГИА-9, ГИА-11 (анализ планов(«дорожных карт») по подготовке и проведению ГИА в 2023 году |  Ноябрь- декабрь 2022 |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г),  |
| 7.4. | Собеседования с заместителями директора по УВР (выборочно) по выполнению планов по организации работы со слабоуспевающими |  Январь- апрель 2023 года   |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), |
| 7.5. | Организация и проведение тематических проверок деятельности ОО по организации и подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации в ОО |  Декабрь-май 2023г.( по отдельному графику) |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), |
| 7.6 |  Осуществление контроля за организацией, содержанием и системностью проведения информационно- разъяснительной работы в ОО:-мониторинг сайтов ОО;-камеральный анализ деятельности ОО по проведению родительских собраний по вопросам подготовки проведения ГИА; |  Ноябрь2022- июнь 2023  | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), |
| 7.7. | Осуществление контроля за подготовкой к процедуре проведения ГИА | В период проведения ГИА |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г) |
| 7.8. | Мониторинг основных результатов ОГЭ и ЕГЭ на этапе государственной (итоговой) аттестации:- по участникам ЕГЭ и ОГЭ в разрезе каждой ОО и общеобразовательных предметов;- по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Россобрнадзором;- по среднему баллу;- по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой  |  Июнь – июль 2023 |  Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), руководители ОО  |
| 7.9. | Формирование отчета по анализу результатов проведения ГИА-9, ГИА-11 | До 15.07.2023 | Муниципальный координатор ГИА управления образования администрации МО « Павловский район»( Хайруллова Е.Г), |

,